## 메뉴 구조도(관리자)
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
메인 | 사이트 현황 |  |  | 회원 수, 기사 개수 확인
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 설정 관리 | 공지사항 관리 | 공지사항 작성/수정/삭제 | Program

## 메뉴 구조도(사용자)
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
로그인 전 | 홈 |  |  |  | Program
| 로그인 | 구글 로그인 |  |  | Program
|  | 네이버 로그인 |  |  | Program
메인 | 캘린더 | 일정작성 | 일정수정 |  | Program
|  |  | 일정삭제 |  | Program
| 메모 폴더 | 작성한 메모 | 메모 작성 |  | Program
|  | 메모 휴지통 | 메모 삭제 |  | Program
|  |  | 메모 복구 |  | Program
| 디데이 | 디데이 검색 |  |  | Program
|  | 디데이 등록 |  |  | Program
| 공유 | 카카오 공유 |  |  | Program
|  | 라인 공유 |  |  | Program
|  | 페이스북 공유 |  |  | Program
| 공지사항 | 공지사항 |  |  | Program
| 마이페이지 | 회원정보 |  |  | Program
|  | 회원탈퇴 |  |  | Program
|  | 로그아웃 |  |  | Program

## 프로그램 명세서(관리자)
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 메인 | 사이트 현황 |  | 1 | 사이트 현황 | R | 박하늘 | 관리자
2 |  | 회원관리 | 회원정보 목록 | 2 | 회원 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
3 |  |  | 회원정보 조회 | 3 | 회원정보 상세 | R | 박하늘 | 관리자
4 |  |  | 회원정보 수정 | 4 | 회원정보 수정 | R,U | 박하늘 | 관리자
5 |  |  | 회원정보 삭제 | 5 | 회원정보 삭제 | D | 박하늘 | 관리자
6 |  | 공지사항 관리 | 공지사항 작성 | 6 | 공지사항 작성 | C | 박하늘 | 관리자
7 |  |  | 공지사항 수정 | 7 | 공지사항 수정 | R, U | 박하늘 | 관리자
8 |  |  | 공지사항 삭제 | 8 | 공지사항 삭제 | D | 박하늘 | 관리자

## 프로그램 명세서(사용자)
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
1 | 홈 |  |  |  | NO_001 | 홈 | N | 박하늘 | 사용자
2 | 로그인 | 구글 로그인 |  |  | NO_002 | 구글 로그인 | R | 박하늘 | 사용자
3 |  | 네이버 로그인 |  |  | NO_003 | 카카오 로그인 | R | 박하늘 | 사용자
4 | 캘린더 | 일정 등록 | 일정 날짜 설정 |  | NO_004 | 일정 날짜 설정 | C | 박하늘 | 사용자
5 |  |  | 일정 중요도 설정 |  | NO_005 | 일정 중요도 설정 | C | 박하늘 | 사용자
6 |  | 일정 수정 |  |  | NO_006 | 일정 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
7 |  | 일정 삭제 |  |  | NO_007 | 일정 삭제 | R,D | 박하늘 | 사용자
8 | 메모폴더 | 작성한 메모 | 메모 작성 |  | NO_008 | 메모 작성 | C | 박하늘 | 사용자
9 |  |  | 메모 수정 |  | NO_009 | 메모 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
10 |  |  | 메모 삭제 |  | NO_010 | 메모 삭제 | D | 박하늘 | 사용자
11 |  | 메모 휴지통 | 메모복구 |  | NO_011 | 메모 복구 | R,C | 박하늘 | 사용자
12 |  |  | 메모 영구 삭제 |  | NO_012 | 메모 영구 삭제 | D | 박하늘 | 사용자
13 | 디데이 | 디데이 검색 |  |  | NO_013 | 디데이 검색 | R | 박하늘 | 사용자
14 |  | 디데이 등록 |  |  | NO_014 | 디데이 등록 | C | 박하늘 | 사용자
15 | 공유 | 카카오 공유 |  |  | NO_015 | 카카오 공유 | R | 박하늘 | 사용자
16 |  | 라인 공유 |  |  | NO_016 | 라인 공유 | R | 박하늘 | 사용자
17 |  | 페이스북 공유 |  |  | NO_017 | 페이스북 공유 | R | 박하늘 | 사용자
18 | 공지사항 |  |  |  | NO_018 | 공지사항 | R | 박하늘 | 사용자
19 | 마이페이지 | 회원정보 |  |  | NO_019 | 회원정보 | R | 박하늘 | 사용자
20 |  | 회원탈퇴 |  |  | NO_020 | 회원탈퇴 | D | 박하늘 | 사용자
21 |  | 로그아웃 |  |  | NO_021 | 로그아웃 | N | 박하늘 | 사용자

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 박하늘 | Finished | 2020-03-13 | 2020-05-03 | 36 | 100%
메뉴 구조도 | 박하늘 | Finished | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 박하늘 | Finished | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 박하늘 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 0 | 100%
논리ERD 작성 | 박하늘 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 0 | 100%
물리ERD 작성 | 박하늘 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 0 | 100%
테이블 명세서 | 박하늘 | Finished | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 0 | 100%
DB 구현 | 박하늘 | Finished | 2020-03-15 | 2020-03-18 | 3 | 100%
화면설계서 | 박하늘 | Finished | 2020-04-30 | 2020-05-03 | 2 | 100%
개발환경 세팅 | 박하늘 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-18 | 3 | 100%
Spring boot세팅 | 박하늘 | Finished | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 100%
JPA 세팅 | 박하늘 | Finished | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 박하늘 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 0 | 100%
GUEST MAIN(공통) | 박하늘 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 0 | 100%
HOME | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 |  | -31363 | 100%
로그인 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 3 | 100%
구글 로그인 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 100%
네이버 로그인 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 3 | 100%
MAIN | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 3 | 100%
캘린더 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 3 | 100%
일정 등록 | 박하늘 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
일정 중요도 설정 | 박하늘 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
일정 날짜 설정 | 박하늘 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
일정 수정 | 박하늘 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
일정 삭제 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2 | 100%
폴더 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2 | 100%
작성한 메모 | 박하늘 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2 | 100%
메모 작성 | 박하늘 | Finished | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 35 | 100%
메모 수정 | 박하늘 | Finished | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 11 | 100%
메모 삭제 | 박하늘 | Finished | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 3 | 100%
메모 휴지통 | 박하늘 | Finished | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2 | 100%
메모 복구 | 박하늘 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 100%
메모 영구 삭제 | 박하늘 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 100%
메모삭제 | 박하늘 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 100%
디데이 | 박하늘 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 100%
디데이 등록 | 박하늘 | Finished | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 100%
디데이 검색 | 박하늘 | Finished | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 100%
공유 | 박하늘 | Finished | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 100%
카카오 공유 | 박하늘 | Finished | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 0 | 100%
라인 공유 | 박하늘 | Finished | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 0 | 100%
페이스북 공유 | 박하늘 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 0 | 100%
공지사항 | 박하늘 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 0 | 100%
공지사항 조회 | 박하늘 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 0 | 100%
공지사항 작성 | 박하늘 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | 100%
공지사항 수정 | 박하늘 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 100%
공지사항 삭제 | 박하늘 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 100%
마이페이지 | 박하늘 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 100%
회원 정보 | 박하늘 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 100%
회원 탈퇴 | 박하늘 | Finished | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 100%
로그아웃 | 박하늘 | Finished | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | USER | 유저 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 회원 네이버 계정 | NAVER | VARCHAR2 | 128 |  |  | *
|  | 회원 구글 계정 | GOOGLE | VARCHAR2 | 256 |  |  | * | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
회원 인증 정보 | USER_AUTH | 유저 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 인증 코드 | CODE | VARCHAR | 128 |  |  | *
|  | 운영자 | ADMIN | TINYINT | 1 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
회원 설정 정보 | USER_CONFIG | 회원 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
캘린더 | SCHEDULE | 일정 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER_NO
|  | 일정 제목 | TITLTE | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 일정 내용 | CONTENTS | LONGTEXT
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
카테고리 | CATEGORY | 카테고리 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER_NO
|  | 카테고리 색상 | COLOR | VARCHAR2 | 100
|  | 카테고리 이름 | NAME | VARCHAR2 | 100
메모장 | MEMO | 메모 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 카테고리 번호 | CATEGORY_ID | [6 empty] | CATEGORY_NO
|  | 메모 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 메모 내용 | CONTENTS | LONGTEXT
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
공지사항 | NOTICE | 공지사항 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 내용 | CONTENTS | LONGTEXT
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
디데이 | DAY | 디데이 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER_NO
|  | 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 내용 | CONTENTS | LONGTEXT
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
휴지통 | TRASHCAN | 휴지통 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 메모 번호 | MEMO_ID | [6 empty] | MEMO_NO
|  | 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 내용 | CONTENTS | LONGTEXT |  |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *